Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за отчетный период 9 мес. 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая  дата  окончания  реализации, | Расходы бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы  неосвоен  ных  средств и |
|  |  | (должность/ ФИО)  <1> |  |  | наступления  контрольного  события | предусмотр  ено  муниципаль  ной  программой | предусмотр ено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> | причины  их  неосвоен  ия  <3> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Почтовского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Почтовского сельского поселения | X | X | X | 17 808,9 | 17 808,9 | 11 834,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  «Обнародование нормативно-правовых актов Почтовского сельского поселения, проектов правовых актов Почтовского сельского поселения и иных информационных материалов.» | Администрация Почтовского сельского поселения | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативноправовых актов и иные информационные материалы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации Константиновского района и в средствах массовой информации (в информационном бюллетене Администрации Константиновского района | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | - | - | - |  |
| 3. | Основное  мероприятие 1.2.  «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области» | Администрация Почтовского сельского поселения | В результате исполнения данного мероприятия реализуется право участия в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области». На уплату членского взноса в 2022 году финансирование предусмотрено из бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района в сумме 20,0 тыс. рублей. С «Ассоциацией Совета муниципальных образований Ростовской области» заключен муниципальный контракт, который исполнен в полном объеме. | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 2.  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Почтовском сельском поселении, дополнительное  профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления». | Администрация Почтовского сельского поселения | X | X | X | 7484,1 | 7484,1 | 5733,7 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Почтовского сельского поселения | Обеспечено повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Константиновском районе. | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 20,0 | 20,0 | 16,1 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Константиновского района | Администрация Почтовского сельского поселения | Обеспечение деятельности Администрации в рамках подпрограммы производилось в течение девяти месяцев 2022 года в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2022 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2022 год | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 7464,1 | 7464,1 | 5717,6 |  |
|  | Контрольное событие про - граммы Представление в Собрание депутатов Почтовского сельского поселения проекта Решения Собрания депутатов Почтовского сельского поселения о бюджете Почтовского сельского поселения Константиновского района | Администрация Почтовского сельского поселения | Срок исполнения не наступил | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | X | X | X | X |