Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за отчетный период 9 мес. 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическаядатаокончанияреализации, | Расходы бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемынеосвоенныхсредств и |
|  |  | (должность/ ФИО)<1> |  |  | наступленияконтрольногособытия | предусмотреномуниципальнойпрограммой | предусмотр ено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> | причиныихнеосвоения<3> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Администрация Почтовского сельского поселения | X | X | X | 17 808,9 | 17 808,9 | 11 834,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия  | Администрация Почтовского сельского поселения | Осуществление муниципальным образованием охраны объектов культурного наследия | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 1990,2 | 1990,2 | 1779,6 |  |
| 3. | Мероприятия 1.1.1 восстановительные работы Памятника Боевой Славы, расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Константиновский район, х. Трофимов, 0,5 км на юго-восток от ул. Степной д.26 | МБУ «Почтовский СДК» | Осуществление муниципальным образованием охраны объектов культурного наследия | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 1990,2 | 1990,2 | 1779,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУ «Почтовский СДК» | Обеспечение сохранности зданийучреждений культуры;создание безопасных и благоприятныхусловий нахождения граждан вучреждениях культуры;улучшение технического состояния зданийучреждений культуры;обеспечение пожарной безопасности зданийучреждений культуры. | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 15 818,7 | 15 818,7 | 10 054,5 |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт Нижнекалиновского СДК МБУ « Почтовский сельский дом культуры» Константиновского района Ростовской области | Администрация Почтовского сельского поселения | Капитальный ремонт Нижнекалиновского СДК МБУ « Почтовский сельский дом культуры» Константиновского района Ростовской области | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 7090,3 | 7090,3 | 2664,1 |  |
| 4. | Мерориятие 1.1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Администрация Почтовского сельского поселения | Выполнение муниципального задания за 9 месяцев 2022 г. составило 75 % | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 8728,4 | 8728,4 | 7390,4 |  |
| 5. | Контрольное событие 1.1.1. Капитальный ремонт Нижнекалиновского СДК МБУ « Почтовский сельский дом культуры» Константиновского района Ростовской области | Администрация Почтовского сельского поселения | Заключен Контракт №2 от 04.04.2022г. с ООО "Кровля Сервис" на капитальный ремонт Нижнекалиновского СДК МБУ « Почтовский сельский дом культуры» Константиновского района Ростовской области | X | 31.12.2022г. | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.8.9.10.11. | (ремонтно-реставрационные работы) выявленного объекта культурного наследия « Бывшее станичное правление» | КРДК Карпова Н.А. | с ООО "НПК"ПРОФСТРОЙ- РЕСТАВРАЦИЯ" на капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные работы) выявленного объекта культурного наследия « Бывшее станичное правление». | X | 31.12.2022г. | X | X | X | X |
| Основное мероприятие 1.2.Развитие материально­технической базы сферы культуры | Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова | Обеспечение сохранности зданийучреждений культуры;создание безопасных и благоприятныхусловий нахождения граждан вучреждениях культуры;улучшение технического состояния зданийучреждений культуры;обеспечение пожарной безопасности зданийучреждений культуры. | 20.05.2022 | 31.12.2022г. | 1451,5 | 1451,5 | 1451,5 |  |
| Мероприятие 1.2.1. обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Директор МБУК КРДК Карпова Н.А. | Приобретение звукотехнического оборудования | 20.05.2022 | 31.12.2022г. | 1451,5 | 1451,5 | 1451,5 |  |
| Контрольное событие 1.2.1. Приобретение звукотехнического оборудования | Директор МБУК КРДК Карпова Н.А. | Заключены контракты на приобретение звукотехнического оборудования № 32 от 05.04.2022, № 2022,426651 от 11.04.2022г. поставка оборудования произведена в апреле 2022. | X | 31.12.2022г. | X | X | X | X |
| Основное мероприятие 1.3.Развитие библиотечного дела | Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представ­лении библиотечных фондов | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 16078,5 | 16078,5 | 12045,3 |  |
| Мероприятие 1.3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Директор МБУК КРБ Дылевская Н.В. | Выполнение муниципального задания за 9 месяцев 2022 г. составило 75 % | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 15974,0 | 15974,0 | 11980,5 |  |
| 12. | Мероприятие 1.3.2 Ремонт автотранспорта | Директор МБУК КРБ Дылевская Н.В. | Ремонт автотранспорта | 20.05.2022г. | 31.12.2022г. | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 13. | Мероприятие 1.3.3 Проведение антитеррористических мероприятий | Директор МБУК КРБ Дылевская Н.В. | Проведение антитеррористических мероприятий | 20.05.2022г. | 31.12.2022г. | 79,5 | 79,5 | 39,8 |  |
| 14. | Контрольное событие 1.3.2 Ремонт автотранспорта | Директор МБУК КРБ Дылевская Н.В. | Контракт № 44 от 11.05.2022 года на проведение ремонта автотранспорта с ИП Кучеров М.С. | X | 31.12.2022г. | X | X | X | X |
| 15. | Контрольное событие 1.3.3 | Директор МБУК КРБ | Контракт № 74/2022-ТС, № 75-2022-ОС от | X | 31.12.2022г. | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведениеантитеррористическихмероприятий | Дылевская Н.В. | 11.01.2022 года на оказание услуг тревожной и охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 1.4.Развитие культурно- до­суговой деятельности | Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова | Создание условий для удовлетворения по­требностей населения в культурно­досуговой деятельности, расширение воз­можностей для духовного развития; повышение творческого потенциала само­деятельных коллективов народного творчества | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 24127,3 | 24127,3 | 18094,3 |  |
| 17. | Мероприятие 1.4.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Директор МБУК КРДК Карпова Н.А. | Выполнение муниципального задания за 9 месяцев 2022 г. составило 75 % | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 23896,5 | 23896,5 | 17922,4 |  |
| 18. | Мероприятие 1.4.2. Проведение антитеррористических мероприятий | Директор МБУК КРДК Карпова Н.А. | Приобретение оборудования и материалов охранной и тревожной сигнализации, выполнение монтажных и пусконаладочных работ технических средств охранной и тревожной сигнализации, оказание услуг по оперативному реагированию на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации | 20.05.2022г. | 31.12.2022г. | 185,8 | 185,8 | 149,4 |  |
| 19. | Мероприятие 1.4.3. Проведение противопожарных мероприятий | Директор МБУК КРДК Карпова Н.А. | Техническое обслуживание АПС и системы оповещения людей о пожаре технических средств и систем пожарной; сигнализации, техническое обслуживание Стрелец - мониторинг с выводом радиосигнала на ПЦН | 20.05.2022г. | 31.12.2022г. | 45,0 | 45,0 | 22,5 |  |
| 20. | Контрольное событие 1.4.2 Проведение антитеррористических мероприятий | Директор МБУК КРДК Карпова Н.А. | Проведение антитеррористических мероприятий. Заключены договора:приобретение оборудования и материалов охранной и тревожной сигнализации, (контракт № 69 от 15.04.2022 г.);выполнение монтажных и пусконаладочных работ технических средств охранной и тревожной сигнализации (контракт № 70 от 15.04. 22г.)услуги по оперативному реагированию насообщения о срабатывании тревожной сигнализации (контракт № 108/2022-ОС от 12.04.2022 г.) | X | 31.12.2022г. | X | X | X | X |
| 21. | Контрольное событие 1.4.3. Проведение противопожарных мероприятий | Директор МБУК КРДК Карпова Н.А. | Проведение противопожарных мероприятий. Заключены договора:- на техническое обслуживание АПС и системы оповещения людей о пожаре технических средств и систем пожарной; сигнализации (№ 105 от 12.04.2022 г.);- на техническое обслуживание Стрелец - | X | 31.12.2022г. | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мониторинг с выводом радиосигнала на ПЦН (договор № 106 от 12.04.2022 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Основное мероприятие 1.5.Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Директор МБУ ДО «КДШИ» Плющенко И.М. | сохранение и передача новым поколениям традиций предпрофессионального образова­ния в сфере культуры и искусства; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинте­ресованной аудитории слушателей и зрите­лей | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 18685,5 | 18685,5 | 13996,9 |  |
| 23. | Мероприятие 1.5.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Директор МБУ ДО «КДШИ» Плющенко И.М. | Выполнение муниципального задания за 9 месяцев 2022 г. составило 75 % | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 18513,9 | 18513,9 | 13885,4 |  |
| 24. | Мероприятие 1.5.2. Проведение сметного расчета на изготовление ПСД на выборочный капитальный ремонт внутренних помещений объекта культурного наследия- «Особняк купца Сивякова, 1906 г.», расположенного по адресу: Ростовская обл.,г. Константиновск, ул.Ленина,д. 8, литер А» | Директор МБУ ДО «КДШИ» Плющенко И.М. | Проведение сметного расчета на изготовление ПСД на выборочный капитальный ремонт внутренних помещений объекта культурного наследия- «Особняк купца Сивякова, 1906 г.», расположенного по адресу: Ростовская обл., г.Константиновск, ул.Ленина, д. 8, литер А» | 20.052022г. | 31.12.2022г. | 60,0 | 60,0 | 0 |  |
| 25. | Мероприятие 1.5.3.Текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | Директор МБУ ДО «КДШИ» Плющенко И.М. | Текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | 27.06.2022г. | 31.12.2022г. | 111,6 | 111,6 | 111,5 |  |
| 26. | Контрольное событие 1.5.2 Проведение сметного расчета на изготовление ПСД на выборочный капитальный ремонт внутренних помещений объекта культурного наследия- «Особняк купца Сивякова, 1906 г.», расположенного по адресу: Ростовская обл.,г. Константиновск, ул.Ленина,д. 8, литер А» | Директор МБУ ДО «КДШИ» Плющенко И.М. | Заключен договор № 53 от 13.04.2022 г. ООО «Троицкий и К ЛТД» г. Константиновск проведение сметного расчета на изготовление ПСД на выборочный капитальный ремонт внутренних помещений объекта культурного наследия- «Особняк купца Сивякова, 1906 г.», расположенного по адресу: Ростовская обл., г.Константиновск, ул.Ленина, д. 8, литер А» | X | 31.12.2022г. | X | X | X | X |
| 27. | Контрольное событие 1.5.3. | Директор МБУ ДО | Освоение средств запланировано на | X | 31.12.2022г. | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | «КДШИ» Плющенко И.М. | IV квартал 2022 года |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Подпрограмма 2.«Развитие туризма» | Заместитель главы Администрации Константиновского районаБолотных В.И. Отделэкономического развития Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова | Х | Х | Х | 69,9 | 69,9 | 38,9 |  |
| 29 | Основное мероприятие 2.1.Повышениеконкурентоспособности донского туристского продукта, посредством въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке. | Заместитель главы Администрации Константиновского районаБолотных В.И. Отделэкономическогоразвития | Проведение событийных мероприятий формирующих привлекательный образ Константиновского района на туристическом рынке с помощью размещения информации в социальных сетях «Одноклассники», В Контакте в соответствии со Стандартами используемого туристического бренда Ростовской области « Вольный Дон», на официальном сайте Константиновского района и др. | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 69,9 | 69,9 | 38,9 |  |
| 30 | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение на территорииКонстантиновского района экскурсий. | Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова | Освоение средств запланировано на I I полугодие 2022 года | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 69,9 | 69,9 | 38,9 |  |
| 31 | Контрольное событие 2.1.1. | Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова | Освоение средств запланировано на I I полугодие 2022года | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 32 | 1. Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам развития туризма | ОтделэкономическогоразвитияЗаместитель главы Администрации Константиновского районаБолотных В.И. | Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам развития туризма планируется на I I полугодие 2022года | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Взаимодействие с туроператорами | Директор МБУК КРДК Карпова Н.А. | Составления графика экскурсий планируется на I I полугодие 2022 года | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. |  |  |  |  |
| 3. Организация выставок - картин донских художников | Директор МБУ ДО «КДШИ» Плющенко И.М. | На территории Константиновского района прошел фестиваль конкурс « Мы рисуем мир» и выставка рисунков « Краски победы» | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. |  |  |  |  |
| 4. Организация выставки - декоративно - прикладного и художественного творчества | Директор МБУК КРДК Карпова Н.А. | Организация выставки - декоративно - прикладного творчества |  |  |  |  |  |  |
| 5. Приобретение оборудования для школьногомузея | Общеобразовательн ые организации Константиновского района | Контракт 83 от 01.08.22,тов нак 30 от 11.08 на сумму 21,9 тыс. руб., мебель для музея | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 21,9 | 21,9 | 21,9 |  |
| 6. Библиотечные краеведческие чтения «Константиновские литературные сезоны» | Директор МБУК КРБ Дылевская Н.В. | Освоение средств запланировано на I I полугодие 2022 года | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 1,6 | 1,6 | 0 |  |
| 7. Областной туристический слёт учащихся Ростовской области | МУ Отдел образования | Освоение средств запланировано на I I полугодие 2022 года | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 8,0 | 8,0 | 0 |  |
| 8. Районный фестиваль детского творчества «Наследники казаков» | Директор МБУК КРДК Карпова Н.А. | Освоение средств запланировано на I I полугодие 2022 года | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 11,4 | 11,4 | 0 |  |
| 9. Мероприятие «Фестиваль сладкой жизни» | Директор МБУК КРДК Карпова Н.А. | Освоение средств запланировано на I I полугодие 2022 года | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 10,0 | 10,0 | 0 |  |
|  | 10. Фестиваль национальных культур «В дружбе народов - единство России!» | Директор МБУК КРДК Карпова Н.А. | Мероприятие проведено 12 июня 2022 г.. в рамках празднования Дня России. Приняло участие более 300 чел. На центральной городской площади в рамках торжественной программы состоялось выступление лучших творческих коллективов с танцевальными номерами разных национальностей. Цель мероприятия - показать дружбу и сплоченность всех народов и единство России. Заключен контракт на | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 17,0 | 17,0 | 17,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | приобретение сценического костюма «Россия» (№ 105 от 10.06.22 г.,) |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Подпрограмма3 .«Обеспечение реализациимуниципальной программы» | Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова | Х | Х | Х | 4898,0 | 4898,0 | 3212,9 |  |
| 34 | Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры | Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач. | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 3565,8 | 3565,8 | 2257,2 |  |
| 35 | Контрольное событие 3.1. Обеспечение последовательности и контроля инвестирование средств бюджета Константиновского района в сферу реализации Программы | Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач. | Х | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 36 | Основное мероприятие 3.2. Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры | Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач. | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 1332,2 | 1332,2 | 955,7 |  |
| 37 | Подпрограмма 4«Модернизация общедоступных муниципальных библиотек Константиновского района» | Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова | Х | Х | Х | 487,3 | 487,3 | 463,6 |  |
| 38 | Основное мероприятие 4.1. Укрепление материально­технической базы муниципальных общедоступных библиотек | Директор МБУК КРБ Дылевская Н.В. |  | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. |  |  |  |  |
| 39 | Основное мероприятие 4.2. Реализация инновационных общественно значимых, культурно-просветительских программ и проектов, направленных на повышение статуса чтения и читательской активности | Директор МБУК КРБ Дылевская Н.В. |  | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. |  |  |  |  |
| 40 | Основное мероприятие 4.3. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Директор МБУК КРБ Дылевская Н.В. | Заключены контракты:№ 2022.198647 от 18.02.2022г.на сумму 137860,00, № 2022.424897 от 07.04.2022г.на сумму 93100,00, № 2022.205871 от | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. | 487,3 | 487,3 | 463,6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 21.02.2022г на сумму 190100,00; № 38 от 26.04.2022г. на сумму 4180,00 с АО «Ростовкнига» на приобретение книг. Контракт № 25 от 22.03.2022г. на сумму 14820,00 с ИМЛИ РАН на приобретение книги «Поднятая Целина». Договор № 8.1.18.10.13-16/7 от 19.05.2022 г. на сумму 23553,37 с АО «Почта России» на услуги по подписке и доставке периодических изданий. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Основное мероприятие 4.4. Оцифровка общественно­политической газеты «Донские огни» с 1953 года и размещение на сайте МБУК КРБ | Директор МБУК КРБ Дылевская Н.В. |  | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. |  |  |  |  |
| 42 | Основное мероприятие 4.5. Повышение квалификации библиотечных работников муниципальных библиотек | Директор МБУК КРБ Дылевская Н.В. |  | 10.01.2022г. | 31.12.2022г. |  |  |  |  |
| 43 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 71976,3 | 71949,8 | 51717,1 | - |
| ответственныйисполнительмуниципальнойпрограммыМуниципальноеучреждение «Отделкультуры иискусстваАдминистрацииКонстантиновскогорайона» | X | X | X | 4898,0 | 4898,0 | 3212,9 |  |
| участник 1Муниципальноебюджетноеучреждениекультуры«Константиновский районный дом культуры» | X | X | X | 26495,2 | 26495,2 | 19562,8 |  |
| участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение | X | X | X | 16567,4 | 16567,4 | 12508,9 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | культуры«Константиновскаярайоннаябиблиотека» им. Ф. П. Крюкова |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 3Муниципальноебюджетноеучреждениедополнительногообразования«Константиновскаядетская школаискусств» | X | X | X | 18685,5 | 18685,5 | 13996,9 |  |
|  |  | участник 4Муниципальноеучреждение «ОтделобразованияАдминистрацииКонстантиновскогорайона» | X | X | X | 8,0 | 8,0 |  |  |
|  |  | Участник 5 Общеобразовательн ые учреждения Константиновского района | X | X | X | 21,9 | 21,9 | 21,9 |  |
|  |  | Участник 6 Администрация Почтовского сельского поселения | X | X | X | 5300,3 | 5273,8 | 2413,7 |  |

Информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района

«Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие культуры
и туризма» утверждена постановлением Администрации Константиновского
района от 31.10.2018 № 1049 (далее - муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено

тыс. руб. (из них 7076,7 тыс. руб. безвозмездные поступления из
областного бюджета), сводной бюджетной росписью предусмотрено 71949,8 тыс.
руб. (из них 7050,2 тыс. руб. безвозмездные поступления из областного бюджета)
По состоянию на 01.10.2022 фактическое освоение средств составило
51717,1тыс. рублей или 71,9 %, в том числе по:

МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского
района» - 3212,9 тыс. руб. или 65,6 %

МБУК КРДК - 19562,8 тыс. рублей или 73,8%;

МБУК КРБ - 12508,9тыс. рублей или 75,5%;

МБУ ДО «КДШИ» - 13996,9 тыс. руб. или 74,9%;

Администрация Почтовского сельского поселения - 2413,7 тыс. руб. или
45,8%;

Общеобразовательные учреждения Константиновского района - 21,9 тыс.
руб. или 100 %.

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского
района от 12.02.2018г. № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района»
приказом МУ Отдел культуры от 30.12.2021 № 77 утвержден план реализации
муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и
туризма» на 2022 год (далее - план реализации).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 - «Развитие культуры» (далее - Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - «Туризм» (далее - Подпрограмма 2);

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной | программы (далее - |
| Константиновского района Подпрограмма 3); | «Развитие культуры и туризма» |

Подпрограмма 4 - «Модернизация общедоступных муниципальных библиотек Константиновского района» (далее - Подпрограмма 4).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2022год предусмотрено 66521,1 тыс. рублей (из них 6740,3 тыс. руб. безвозмездные поступления из областного бюджета), сводной бюджетной росписью - 66494,6 тыс. рублей (из них 6713,8 тыс. руб. безвозмездные поступления из областного бюджета).

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 5 основных мероприятий.

1.1.Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района. По данному мероприятию запланированы средства:

на предоставление иных межбюджетных трансфертов Почтовскому сельскому поселению на капитальный ремонт Нижнекалиновского СДК в сумме 5273,8 тыс. руб. Заключен Контракт №2 от 04.04.2022г. с ООО "Кровля Сервис" на капитальный ремонт Нижнекалиновского СДК МБУ « Почтовский сельский дом культуры» Константиновского района Ростовской области. Фактическое освоение средств составило 2413,7 тыс. руб. или 45,8 %. Работы ведутся в соответствии с графиком.

на капитальный ремонт (ремонтно- реставрационные работы) выявленного объекта культурного наследия «Бывшее Станичное правление» в сумме 878,0 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт № 03583001348190000010001 от 16.05.2019 г. с ООО "НПК"ПРОФСТРОЙ-РЕСТАВРАЦИЯ". Работы ведутся в соответствии с графиком

Развитие материально-технической базы сферы культуры.

По данному мероприятию предусмотрены средства на обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Заключены контракты на приобретение звукотехнического оборудования № 32 от 05.04.2022, №

2022.426651 от 11.04.2022г. Средства освоены в полном объеме.

Развитие библиотечного дела:

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания запланировано 15974,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 11980,5 тыс. рублей или 75%. Выполнение муниципального задания осуществляется в соответствии с графиком.

Предусмотрены средства на ремонт автотранспорта в сумме 25,0 тыс. руб. Заключен контракт № 44 от 11.05.2022 года на проведение ремонта

автотранспорта с ИП Кучеров М.С. Средства освоены в полном объеме. Предусмотрены средства на проведение антитеррористических мероприятий в сумме 79,5 тыс. руб. Заключен контракт № 74/2022-ТС, № 75-2022-ОС от 11.01.2022 года на оказание услуг тревожной и охранной сигнализации. Фактическое освоение средств составило 39,8 тыс. руб. или 50 %.

Развитие культурно - досуговой деятельности:

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания запланировано 23896,5 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 17922,4 тыс. рублей или 75%. Выполнение муниципального задания осуществляется в соответствии с графиком.

Предусмотрены средства на проведение антитеррористических мероприятий в сумме 185,8 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 149,4 тыс. руб. или 80,4 %.

Предусмотрены средства на проведение противопожарных мероприятий в сумме 45,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 22,5 тыс. руб. или 50%.

Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства:

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания запланировано 18513,9 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 13885,4 тыс. рублей или 75%. Выполнение муниципального задания осуществляется в соответствии с графиком.

Предусмотрены средства на проведение сметного расчета на изготовление ПСД на выборочный капитальный ремонт объекта культурного наследия- «Особняк купца Сивякова в сумме 60,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Предусмотрены средства на текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сумме 111,6 тыс. руб. Освоение средств запланировано на IV квартал.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2022 год предусмотрено 69,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 69,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 38,9 тыс. руб. тыс. или 55,6%. В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано выполнение одного основного мероприятия:

Повышение конкурентоспособности донского туристического продукта, посредством въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристическом рынке.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2022год предусмотрено 4898,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 4898,0 тыс. руб.

Фактическое освоение средств составило 3212,9 тыс. рублей или 65,6%.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 на 2022год предусмотрено

тыс. руб., сводной бюджетной росписью - 487,3 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 463,6 тыс. руб. или 95,1 %.

Планом реализации Подпрограммы 4 предусмотрено выполнение 5 основных мероприятий.

Укрепление материально-технической базы муниципальных общедоступных библиотек.

По данному мероприятию средства не запланированы.

Реализация инновационных общественно значимых, культурнопросветительских программ и проектов, направленных на повышение статуса

чтения и читательской активности.

По данному мероприятию средства не запланированы.

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек:

на комплектование книжных фондов библиотек за счет средств областного бюджета выделено в 2022г. 199,6 тыс. руб., за счет бюджета Константиновского района - 9,5 тыс. руб.

на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование

книжных фондов) за счет средств федерального бюджета выделено в 2022г. 113,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета выделено в 2022г. 23,3 тыс. руб., за счет бюджета Константиновского района - 1,1 тыс. руб.

Средства освоены в полном объеме.

Оцифровка общественно-политической газеты «Донские огни» с 1953 года и размещение на сайте МБУК КРБ.

По данному мероприятию средства не запланированы.

Повышение квалификации библиотечных работников муниципальных библиотек.

По данному мероприятию средства не запланированы.

Заведующий МУ Отдел культуры

О.Г.Сиволобова